## เภสัช1 (hidden)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence |  |  |  |  | แหล่งงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าศาลา
แผนงาน ที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โครงการที่ 9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
ตัวชี้วัด 1.โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบมีการเก็บรักษามาตรฐานโรงเรียน ร้อยละ 80
ประเด็นการบูรณาการ DHB: PIRAB: P=Partnership, I=Invest, R=Regulations, A=Advocacy, B=Building Capacity
หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลท่าศาลา ผู้รับผิดชอบ ภญ.นุชนาฎ ตัสโต เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 075-521133 ต่อ 190 โทรสาร 075-330746
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ งานนมโรงเรียน ให้นมดี นมมีคุณภาพ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2561 | 1. เพื่อให้นมโรงเรียนมีการเก็บรักษาตามมาตรฐาน |  | 1 มี.ค.-ก.ค. 61 | 10720 |  |  |  |  | ภญ.วิมลนัฐ สุดจิตโต
|  | 2. เพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบนมโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเก็บรักษานมโรงเรียน | [7 empty] | ภญ.กรองมาศ ปัทมาวิไล
| 1. ประชุมชี้แจงและทำแผนโครงการนมโรงเรียน นมดี นมมีคุณภาพ |  |  | 1961-03-01
| 2. สำรวจข้อมูลโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับนมโณงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอท่าศาลา |  |  | 1961-03-01
| 3. จัดแนวทางในการอบรมครู และแนวทางในการตรวจประเมินการเก็บรักษาคุณภาพนมโรงเรียน |  |  | 1961-04-01
| 4. จัดทำคู่มือ แผ่นพับเรื่องมาตรฐานนมโรงเรียนในการอบรมครู |  |  | 1961-04-01
| -ค่าจัดทำเอกสารแบบทดสอบ pre-test/post-test 70ชุด ชุดละ 1 บาท = 70 บาท |  |  |  | 70 |  |  | 70
| -ค่าจัดทำโปสเตอร์รณรงค์นมโรงเรียน 2 แผ่น*1,000 บาท=2,000 บาท |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
| 5. อบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการนมโรงเรียนเพื่อให้ทราบมาตรฐานในการเก็บรักษานมโรงเรียน |  | -ครูผู้รับผิดชอบนมโรงเรียนในอำเภอท่าศาลา 70 คน | 1961-06-01
| -ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ*35 บาท*70 คน = 2,450 บาท |  |  |  | 2450 |  |  | 2450
| -ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 60 บาท 70 คน = 4,200 บาท |  |  |  | 4200 |  |  | 4200
| -ค่าวัสดุจัดประชุม 2,000 บาท |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
| 6. ตรวจประเมินการเก็บรักษาคุณภาพนมโรงเรียน |  |  | 1961-06-01
| 7. วิเคราะห์และประเมินมาตรฐานการเก็บนมโรงเรียน |  |  | 1961-07-01
| 8. สรุปผลโครงการ |  |  | 1961-07-01
[5 empty] | 10720 |  |  | 10720
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,720 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
| ............................................. ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ |  |  |  |  | .......................................... ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
| (นายกิตติ รัตนสมบัติ) |  |  |  |  | (……………………………………………...)
| วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. .... |  |  |  |  | วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ....

## เภสัช2 (hidden)
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence ที่ 2 Sevice Excellence (บริการเป็นเลิศ) | [5 empty] | แหล่งงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าศาลา
แผนงาน ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โครงการที่ 15 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ตัวชี้วัด 1.โรงพยาบาลมีผลการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2
ประเด็นการบูรณาการ DHB: PIRAB: P=Partnership, I=Invest, R=Regulations, A=Advocacy, B=Building Capacity
หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลท่าศาลา ผู้รับผิดชอบ ภญ.นุชนาฎ ตัสโต เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 075-521133 ต่อ 190 โทรสาร 075-330746
ลำดับ | โครงการ/ กิจรรมหลัก | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/จำนวน | ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่-ถึงวันที่) | งบประมาณรวม (บาท) | งบประมาณรายไตรมาส (บาท) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[6 empty] | ต.ค.-ธ.ค. | ม.ค.-มี.ค. | เม.ย-มิ.ย. | ก.ค.-ก.ย.
2 | โครงการ Thasala RDU Hospital | 1. เพื่อให้มีการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย |  | 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61 | 40250 |  |  |  |  | ภญ.นุชนาฏ ตัสโต
2. ลดค่าใช้จ่ายด้านยา
| 1.วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในปีงบประมาณ 2560 เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสพัฒนา |  |  | 1960-10-01
| 2.ประชุมคณะกรรมการ PTC เพื่อจัดทำแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 |  |  | 1960-10-01
3.พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ PTC
| 3.1 ทบทวนบัญชียาโรงพยาบาล ให้มีรายการยาที่ควรมีและไม่ควรมีในบัญชียาของโรงพยาบาล |  |  | 1960-10-01
| 3.2 วางระบบการกำกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คุ้มค่า ปลอดภัย |  |  | 1960-10-01
| 3.3 จัดทำและรับรองแนวทางเวชปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา |  |  | 1960-11-01
| 4.เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา |  |  | 1960-11-01
| 4.1 รณรงค์ลดการใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป |  | -บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 400 คน
| -ค่าอาหารว่างในการจัดประชุม 1 มื้อ*35บาท*400 =14,000 บาท |  |  |  | 14000 |  |  | 14000
4.2 ส่งเสริมการใช้อย่างปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์
| -ค่าวัสดุจัดประชุม =3,000 บาท |  |  |  | 3000 |  |  | 3000
5. ควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
5.1 ส่งเสริมให้มีการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมใน Respiratory infection, Acute diarrhea, Fresh truamatic wound, Antibiotic prophylaxis in vaginal delivery of normal term labor
| -ค่าจัดทำคู่มือ จำนวน 100 เล่ม*200=20,000 บาท |  |  |  | 20000 |  |  | 20000
| -ค่าแผ่นเคลือบ CPG 150 แผ่น จัดทำแผ่นเคลือบแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI, AD, FTW, APL จำนวน 150 แผ่น*10=1,500บาท |  |  |  | 1500 |  |  | 1500
| 5.2 จัดทำ Antibiogram เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เชื้อดื้อยาของโรงพยาบาล |  |  | พ.ย.60,ก.พ.61,พ.ค.61,ส.ค.61
6. ส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมใน รพ.สต.
| 6.1 ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้มีการใช้ยาต้านจุลชีพตาม guideline ใน RI, AD |  | -ประชุมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จำนวน 50 คน | 1960-12-01
| -ค่าอาหารว่าง 1มื้อ*35บาท*50=1,750 บาท |  |  |  | 1750 |  |  | 1750
| 6.2 นิเทศติดตามเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน |  |  | มี.ค.,ส.ค.61
| 7.พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลและเครือข่ายเพื่อติดตามตัวชี้วัด RDU |  |  | ต.ค.60-ก.ย.61
| 8.วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การดำเนินงาน |  |  | ธ.ค.60,มี.ค.61,มิ.ย.61,ก.ย.61
| 9.สรุปผลโครงการ |  |  | 1961-09-01
40250
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,250.- บาท (สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
| ............................................. ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ |  |  |  |  | .......................................... ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ
| (นายกิตติ รัตนสมบัติ) |  |  |  |  | (……………………………………………...)
| วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. .... |  |  |  |  | วันที่ ............... เดือน .................. พ.ศ. ....

## HUM
สรุปแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ปี 2561
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.ติดตามโครงการ
ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | การปฏิบัติ |  | งบประมาณที่ใช้
|  |  | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ
109 | โครงการพัฒนาองค์กร โรงพยาบาลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร การบริการสู่ความเป็นเลิศ | 124700 | 9-13กค.61 |  | 109142.5
งบประมาณรวม |  | 124700 |  |  | 109142.5
|  | คิดเป็นร้อยละ (%) |  |  | 87.5241
2.ติดตามตัวชี้วัดโครงการ
โครงการลำดับที่ | ชื่อตัวชี้วัด | ผ่าน | ไม่ผ่าน | รอดำเนินการ | หมายเหตุ
109 | อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ>ร้อยละ85 | 86.24
| ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย (%) | 100
3.ปัญหา/อุปสรรค
ไม่ได้ติดตามหลังการอบรมอย่างเป็นระบบ
4.ปัจจัยความสำเร็จ
1.โรงพยาบาลกำหนดแนวทางการให้บริการ เป็นนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกหน่วยงานนำสู่การปฏิบัติ
2.มีระบบการติดตามนิเทศด้านการให้บริการอย่างจริงจัง
...............................................................................................................................................................................................................................
5.บทเรียนที่ได้รับ
การให้บริการด้วยหัวใจ เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนเช่นกัน